## Sheet1
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Công việc | Kết quả | Phân công
1 | 2019-09-09 | 2019-09-15 | Chọn đề tài, khảo sát hiện trạng, mô hình hóa yêu cầu, vẽ use case | usecase chưa đầy đủ cần sửa thêm | Thọ, Công
2 | 2019-09-16 | 2019-09-29 | Hoàn thiện usecase, vẽ sequence diagram, class diagram, lược đồ csdl, thiết kế UI(thiết kế UI, danh sách xử lý, sơ đồ luồng, thuật toán) | hoàn thành usecase, sequence, class diagram, lược đồ csdl, prototype | Thọ: sequence, class diagram, UI Công: lược đồ csdl, đặc tả usecase, hoản thiện phần mở đầu tiểu luận, UI phần web
3 | 2019-09-30 | 2019-10-13 | thiết kế UI cho app, web, viết api | Hoàn thành xong giao diện web App: hoàn thành giao diện main, login, person | Thọ: Giao diện phần app. Công: Giao diện phần web, viết API.
4 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | thiết kế UI cho app, web, viết api |  | Thọ: Giao diện phần app. Công: Giao diện phần web, viết API.
5 | 2019-10-28 | 2019-11-10 | Code
6 | 2019-11-11 | 2019-11-24 | Code
7 | 2019-11-25 | 2019-12-08
8 | 2019-12-09 | 2019-12-22
Formulas:
Từ ngày = [Từ ngày, row above]+7
Đến ngày = [Đến ngày, row above]+14